## Start
|  |  | Project Manager: Phan Đặng Duy Phúc |  | Project Name: Ứng dụng Dò Vé Số | [11 empty] | Report Date: 15/06/2026
Project Objective: Xây dựng thành công hệ thống Web quản lý và dò vé số
Sub-Objectives |  |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [8 empty] | Owners and Helpers
|  | l | 1 | Task 1. Phân tích và xác định yêu cầu |  | l | [8 empty] | A
|  | l | 2 | Task 2. Lập kế hoạch & quản lý dự án |  |  | l | [7 empty] | A
|  | l | 3 | Task 3. Thiết kế kiến trúc & mã nguồn |  |  | l | [7 empty] | A
|  | l | 4 | Task 4. Thiết kế CSDL & nhập liệu mẫu |  |  |  | l | [6 empty] | A
| l |  | 5 | Task 5. Xây dựng CN1 - Quản lý người dùng |  |  |  |  | l | [5 empty] | A
| l |  | 6 | Task 6. Xây dựng CN2 - Quản lý Vé dò | [5 empty] | l |  |  |  |  | A
| l |  | 7 | Task 7. Xây dựng CN3 - Thực hiện dò vé số | [6 empty] | l |  |  |  | A
l |  |  | 8 | Task 8. Tích hợp hệ thống & Kiểm thử | [7 empty] | l |  |  | A
l |  |  | 9 | Task 9. Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | [8 empty] | l |  | A
m |  |  | 10 | Task 10. Bảo vệ dự án | [9 empty] | m | A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|  |  |  | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
|  |  | 1 | Not understanding the URD, leading to faulty SRS and faulty product
|  |  | 2 | Not fully understanding the product being created, leading to scope creeping or architecture trailing
|  |  | 3 | Focusing too much on stuff beyond basic security or design, leading to lack of actual functional requirements implementation
4
5
# Internal People assigned to the project:
C. Hoàn thiện, Báo cáo & Bảo vệ (Task 9-10). | Xây dựng Chức năng Hệ thống (Task 5-7). | Phân tích, Lập kế hoạch & Thiết kế (Task 1-4). |  |  |  | 08/06 - 14/06 | 15/06 - 21/06 | 22/06 - 28/06 | 29/06 - 05/07 | 06/07 - 12/07 | 13/07 - 19/07 | 20/07 - 26/07 | 27/07 - 02/08 | 02/08 - 09/08 | Phan Đặng Duy Phúc
Millions
[18 empty] | Labels | Budgeted | Expended
User Management
Role Management
Login Function
[8 empty] | m | l | q | n |  |  |  | A | Primary Owner
[7 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  |  |  | B | Secondary Owner
[15 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on Y47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Do I need to fill these ?
Note on J60: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q